北京邮电大学

多媒体教学课件建设项目管理办法（试行）

教文[2002]04号

第一章 总则

第一条 为了贯彻落实教育部《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》和《北京邮电大学关于加强本科教学工作提高教学质量的若干规定》的文件精神，调动广大教师开发和应用多媒体教学课件的积极性，提高教师多媒体教学课件开发制作和应用水平，推进我校现代化教学手段建设，应用现代教育技术提升教学水平,规范我校多媒体教学课件建设项目的管理，特制定本办法。

第二章 项目资助范围

第二条 各学院纳入培养计划的主要基础课、专业基础课和有优势与特色的专业课。

第三条 具备有一定教学经验的教师、课件开发经验的开发人员以及必需的开发环境，能按时高质量地完成课件开发任务。

第四条 选题可参考《北京邮电大学重点建设多媒体教学课件立项指南》。

第三章 项目申请及审批程序

第五条 申请多媒体教学课件建设项目须由申请人填写《北京邮电大学多媒体教学课件建设项目立项申请书》并提供相应课程的教学大纲（A4纸打印、左侧装订，一式三份），经主管院长（主任）签署意见后报教务处。

第六条 北京邮电大学现代化教学手段指导委员会对申请的多媒体课件进行评审，并提出是否立项的建议。

第七条 现代化教学手段指导委员会建议的立项课件，经主管校长审批后确定立项并报科技处备案，批准立项的课件，要签定任务书。

第八条 对于未被学校立项的课件，建议各学院进行资助立项，被学院确定立项的课件，今后将优先考虑列为校级资助。

第四章 项目的实施

第九条 项目申请人通常为项目负责人。

第十条 项目负责人是项目的直接责任人，应组织、策划项目的实施，调配项目组的资源，并保证项目按计划实施。

第十一条 各学院对立项的课件项目应提供必要的支持，协助检查工作进度。

第十二条 项目负责人必须按《北京邮电大学多媒体教学课件建设项目立项任务书》申报的项目计划及开发进度开展工作。

项目负责人未经教务处同意不得随意改变课件的教学大纲和开发内容。否则，学校有权终止其课件的继续开发工作并收回资助的经费。

不能按时完成者，应书面说明理由，并将调整计划上报教务处。

在项目实施期间因故需终止项目开发工作须书面报告教务处，说明理由并得到同意，同时退还所拨付的项目经费。

擅自终止开发工作，必须退还所拨付的项目经费，由教务处备案，并在两年内不再给予立项。

第十三条 项目负责人因故不能继续承担课件的开发和管理，应及时向教务处反映，办理更换项目负责人手续，以保证课件开发工作的顺利进行。

第十四条 在课件开发期间，教务处会同现代化教学手段指导委员会对课件的开发进度以及经费使用情况进行检查。

第五章 项目经费管理

第十五条 北京邮电大学多媒体教学课件建设项目由学校提供资助经费。

第十六条 立项课件经费的拨付分为三个阶段，首期拨付40%作为启动经费，中期检查后根据进度情况拨付0—40%；结题验收通过后拨付剩余经费（含维护费）。

第十七条 多媒体教学课件开发项目经费的开支范围限于：1、调研差旅费；2、文献资料费；3、研讨会议费；4、计算机机时费；5、研究人员酬金；6、成果鉴定费。

第六章 结题验收、成果和维护

第十八条 课件开发结束后，由现代化教学手段指导委员会组织相关专家成立验收小组进行验收。

第十九条 项目组应提供课件的设计说明文档、源程序、运行程序、课件流程框图、使用说明、总结报告等全套项目验收所要求的文档资料（包括电子版）。

第二十条 学校通过评选优秀多媒体教学课件或优秀教学成果（包括院级立项项目），对优秀课件进行奖励。

第二十一条 所有由北京邮电大学立项资助的多媒体课件开发项目的成果，其知识产权归北京邮电大学所有。成果完成人依法享有成果署名权、获得奖励权、荣誉权等权利。其成果北京邮电大学有权调用，未经北京邮电大学同意不得私自提供本校以外的任何单位或个人使用。

第二十二条 多媒体教学课件项目的成果管理按照《北京邮电大学科技成果管理办法》有关规定办理。

第二十三条 在课件投入使用后，课件项目负责人应根据课件运行中出现的问题负责进行修改和维护。

第二十四条 本办法自2002年10月起执行，由教务处负责解释。