北京邮电大学

教育教学研究与改革项目管理条例（试行）

教文[2001]01号

第一章 总 则

第一条 为了进一步推动我校教育教学研究与改革工作，提高教学质量，规范项目管理，特制定本条例。

第二条 学校定期（一般为两年）组织北京邮电大学教育教学研究与改革项目立项工作。

第三条 项目研究应坚持边研究、边改革、边实践、边建设的原则，重在改革与实践。

第二章 选 题

第四条 学校教务处组织制定并公布校级教育教学研究与改革项目的选题指南，采取公开招标、自由申报、统一评审的方式确定教育教学研究与改革项目。

第三章 申 报

第五条 申报校级教育教学研究与改革项目须填写《北京邮电大学教育教学研究与改革项目申请书》，项目负责人原则上应具备高级专业技术职称，同一负责人不能同时申报两个项目。

第六条 校级教育教学研究与改革项目申报工作由各学院负责组织，单位领导对申请人的研究能力和已有的研究条件等签署明确意见。

第七条 国家级、市部级的教育教学研究与改革项目的申报工作按上级下发的文件精神由教务处统一组织。

第八条 纳入教育部和北京市教育教学研究与改革计划的项目不再单设校级立项，但对于内容广、难度大的项目可由项目负责人提出子项目并组织人员研究，子项目可以申报校级项目。

第九条 项目负责人在完成原有项目前，原则上不再申报新的项目。

第四章 评 审

第十条 经评审确定立项的校级教育教学研究与改革项目须具备下列基本条件：

1、项目研究预期有较高的学术价值和较强的实用价值，对学校的教育教学改革与发展具有一定的理论和实践指导意义。

2、有助于解决学校教学工作的实际问题，提高教育教学质量。

3、有利于培养计划的实施和人才培养目标的实现。

4、论证充分，目标明确，计划可行，方法科学，经费预算合理，具备按计划完成研究任务的各项基本条件，研究成果有推广价值。

第十一条 项目评审由教务处聘请专家对项目进行评审。

第十二条 教务处根据专家评审意见，形成立项和经费分配方案，报主管校长审批后执行。

第十三条 参加评审工作的专家和工作人员，凡涉及自己有关的课题，采取回避措施。

第五章 管 理

第十四条 教务处教学研究与评估科负责项目的日常管理工作。项目结题后教务处将项目申请表及结题验收等资料存档并报科技处备案。

第十五条 项目研究的具体组织管理工作由各学院负责。教务处组织项目的中期检查，每个项目应按时提交项目研究的阶段进展报告（附阶段成果和经费使用情况报表）。

第十六条 项目进行中需对研究计划，主要人员作重大调整、变更或有其它重大变化的，由项目负责人提出申请，所在单位签署意见，报教务处批准后方可实施。未经同意，擅自调整、变更或终止项目执行的将撤消其承担的项目，责任人在两年内不得申报教学研究与改革项目。

第六章 经 费

第十七条 学校对获准立项的重要项目给予一定的经费支持。

第十八条 项目的研究经费实行一次核定，分期拨款方式，立项初、中期检查、结题分别拨款40%、40%、20%。

第十九条 资助经费开支范围限于：1、调研差旅费；2、文献资料费；3、研讨会议费；4、计算机机时费；5、研究人员酬金；6、成果评审费。

第二十条 对无故不完成研究任务或自行终止研究工作的项目，将停拨研究经费。

第七章 验 收

第二十一条 凡校级教育教学研究与改革项目，研究期限一般为两年，项目完成后均应对成果进行评审或验收。项目结题后由项目负责人向教务处提出结题或评审申请，完成结题报告。

第二十二条 项目评审专家一般不少于5人，人选由学院提出建议名单，报教务处核定。

第二十三条 项目组负责向评审专家提供项目申请书复印件，成果主件、附件及研究工作报告（报告中上述材料应在会议前一周交给专家评阅）。项目成果至少包括1篇核心期刊上的教学研究论文。

第二十四条 评审专家应本着严谨科学的精神，坚持实事求是的原则，对照课题申请书预期达到的目标，对成果提出客观、公正、全面的评审意见，填写《北京邮电大学教育教学研究与改革项目成果评审表》。

第二十五条 评审完成后，项目组应将完整的成果材料，研究工作报告及研究经费决算（包括经费总支出情况表和资助经费决算表各一份）、评审意见表一并送交教务处教学研究与评估科验收存档。

第二十六条 有特殊原因不能按时结题的项目，应在学校验收前一周向教务处提出延期结题申请，学校批准后方可延期结题。不能按期结题或不能通过专家评审的项目，为验收不合格，其项目负责人在两年内不得申报教学研究与改革项目。

第八章 成果的推广

第二十八条 对促进教育教学改革与发展和提高教育教学质量有重大意义的研究成果，项目组应主动推荐，学校采取各种措施加以宣传和推广，并优先推荐参加各级优秀教学成果奖评选。

第二十九条 教务处负责召开教育教学研究与改革项目成果交流报告会，开展学术交流，促进优秀教学研究成果的传播与推广。

第三十条 教学研究与改革项目成果视同校级科研项目的成果，所有知识产权归北京邮电大学所有。在教育研究类刊物上发表的教改论文视同科研论文。

第九章 附 则

第三十一条 本条例自2001年7月起试行，各学院的教学研究与改革项目的管理可参照本条例。

第三十二条 本条例的解释权在教务处。